## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/14-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-17-27

U Oroslavju, 06.04.2017. godine

Na temelju članka 30. stavak 4.. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj: 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11.144/12.,94/13. i 153/13.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13.), Gradsko vijeće grada Oroslavja na 27. sjednici održanoj

dana 06.04.2017. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na**

**području grada Oroslavja za 2016. godinu**

Članak 1.

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu (u daljnjem

tekstu: Program) predviđene su potrebe održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja. Program se izvršavao kroz slijedeće aktivnosti:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta,

2. Održavanje i uređivanje parkova, zelenih površina i gradskog groblja,

3. Zaštita okoliša,

4. Održavanje kanalizacijskog sustava,

5. Održavanje javne rasvjete na području Grada.

Članak 2.

Financiranje Programa izvršeno je iz slijedećih izvora

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Izvori financiranja*** | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| 01 Opći prihodi i primici | 695.091,47 | 737.300,00 | 94,28 |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 1.557.365,16 | 1.580.000,00 | 98,57 |
| 05 Pomoći | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
|  | 2.267.456,63 | 2.332.300,00 | 97,22 |

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošena su u 2016. godini za slijedeće namjene:

**1. Održavanje nerazvrstanih cesta**

Dionice nerazvrstanih cesta, potrebne količine kamenog materijala, betonskih cijevi i usluge građevinske mehanizacije utvrdio je gradonačelnik na prijedlog Mjesnih odbora.

Sredstva za tu namjenu izvršena su u iznosu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| 1) Nabava kamenog materijala, usluge navoza i razgrtanja kamenog materijala na nerazvrstanim cestama | 228.505,50 | 230.000,00 | 99,35 |
| 2) Strojno porezivanje nerazvrstanih cesta radi širenja kolnika, skidanje bankina, dovoz i ugradnja kamenog materijala, kopanje odvodnih kanala s odvozom zemlje, | 101.097,50 | 110.000,00 | 91,91 |
| 3) Nabava i ugradnja betonskih cijevi u odvodne kanale uz nerazvrstane ceste radi odvodnje atmosferskih voda | 82.648,14 | 100.000,00 | 82,65 |
| 4) Nabava i postava prometnih znakova i signalizacije | 52.933,25 | 55.000,00 | 96,24 |
| 5) Krpanje rupa na asfaltiranim cestama | 658.627,83 | 673.000,00 | 97,86 |
| 6) Geodetsko katastarske usluge | 5.625,00 | 7.000,00 | 80,36 |
| 7) Procjena vrijednosti nerazvrstanih cesta | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| **UKUPNO:** | **1.169.437,22** | **1.215.000,00** | **96,25** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 1.154.437,22 | 1.200.000,00 | 96,20 |
| 05 Tekuće pomoći iz ŽP | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
|  | 1.169.437,22 | 1.215.000,00 | 96,25 |

**2. Održavanje i uređivanje parkova, zelenih površina i gradskog groblja,**

**-** sredstva su izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| ***a) Zelene površine*** |  |  |  |
| 1) Materijal za uređenje javnih površina parkova, groblja: opločnici, stupići, natpisne ploče, betonske cijevi, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo i dr.potrošni materijal | 33.708,62 | 35.000,00 | 96,31 |
| 2) Gorivo i materijal za popravak strojeva i alata | 33.597,77 | 35.000,00 | 95,99 |
| 3) Nabava sadnica cvijeća | 76.110,88 | 80.000,00 | 95,14 |
| 4) Uređenje javnih površina- košnja trave u parkovima i groblju, Oro-trgu, ispred stambenih zgrada u ulici Milana Prpića, oko zgrade zdravstvene stanice, uređivanje žive ograde na groblju, uz nogometno igralište, uz Park obitelji Prpić, park Vranizany; sadnja sadnica cvijeća, uređivanje cvjetnjaka tijekom cijele godine; uklanjanje drveća srušenih uslijed starosti i jakog vjetra te ostalog raslinja koje je potrebno ukloniti s jav.površina | 3.775,84 | 45.000,00 | 8,39 |
| 5) Manji zemljani radovi, održavanje -radovi strojem | 63.632,50 | 50.000,00 | 127,27 |
| 6) Popravak i nabava božićnog nakita i dekorativne rasvjete | 29.293,75 | 20.000,00 | 146,47 |
| 7) Održavanje traktora, strojeva i alata, registracija | 34.841,50 | 35.000,00 | 99,55 |
|  | **274.960,86** | **300.000,00** | **91,65** |
| ***b) Poboljšanje uvjeta života u zajednici*** |  |  |  |
| 1) Sredstva za radove i utrošeni materijal - okoliš dr. domova | 23.875,18 | 24.000,00 | 99,48 |
| 2) Sredstva za radove i utrošeni materijal - dječja igrališta | 775,00 | 800,00 | 96,88 |
|  | **24.650,18** | **24.800,00** | **99,40** |
| ***Ukupno a) + b)*** | ***299.611,04*** | ***324.800,00*** | ***92,24*** |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 299.611,04 | 324.800,00 | 92,24 |
|  | 299.611,04 | 324.800,00 | 92,24 |

**3. Zaštita okoliša -** sredstva su izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tekući plan za 2016.** | **Tekući plan za 2016.** |  |
| 1) Odvoz kućnog i glomaznog otpada s javnih površina | 28.770,24 | 35.000,00 | 82,20 |
| 2) Sanacija divljih odlagališta | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 3) Preventivna deratizacija javnih površina | 131.340,19 | 140.000,00 | 93,81 |
| 4) Sufinanciranje po Programu poticanja povećanja energetske učinkovitosti | - | - |  |
| 5) Veterinarsko-higijeničarski nadzor u odvoženju lešina i napuštenih životinja s javnih površina | 60.925,00 | 60.000,00 | 101,54 |
| 6) Strojno obrezivanje grmlja i drveća sa prikupljanjem i odvozom na deponij | 77.732,50 | 80.000,00 | 97,17 |
| 7) Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama u zimskim uvjetima i posipavanje ceste zbog poledice | 80.950,00 | 81.000,00 | 99,94 |
|  | **381.217,93** | **397.500,00** | **95,90** |
|  |  |  |  |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 381.217,93 | 397.500,00 | 95,90 |
|  | 381.217,93 | 397.500,00 | 95,90 |

**4. Održavanje kanalizacijskog sustava –** nije bilo izvršenja.

**5. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete** obuhvaća rashode vezane na utrošak električne energije, materijal za održavanje i usluge održavanja mreže javne rasvjete, projekta i suglasnosti vezane uz javnu rasvjetu, a izvršena su kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| Troškovi javne rasvjete | 240.257,93 | 220.000,00 | 109,21 |
| Usluge za održavanje | 162.670,01 | 160.000,00 | 101,67 |
|  | **402.927,94** | **380.000,00** | **106,03** |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 402.927,94 | 380.000,00 | 106,03 |
|  | 402.927,94 | 380.000,00 | 106,03 |

**6. Sanacija štete od elementarne nepogode -** sredstva su izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| Sanacija šteta od elementarne nepogode | 14.262,50 | 15.000,00 | 95,08 |
| **U k u p n o** | **14.262,50** | **15.000,00** | **95,08** |
|  |  |  |  |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 14.262,50 | 15.000,00 | 95,08 |
|  | 14.262,50 | 15.000,00 | 95,08 |

Godišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Mario Cukovečki



## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/14-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-17-27

U Oroslavju, 06.04.2017. godine

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi («Narodne novine» broj: 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11.,144/12. i 19/13.), i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće grada Oroslavja na svojoj 27 . sjednici održanoj dana 06.04.2017. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**JAVNIH POTREBA U KULTURI**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2016. GODINU**

I.

Osigurana sredstva Programom javnih potreba u kulturi, a u cilju poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti, utrošena su sredstva kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |
| **1. JAVNE POTREBE U KULTURI** | | | **Godišnje izvršenje 2016.** | | **Tekući plan za 2016.** | | **Indeks** | |
| **1. Kulturne manifestacije-troškovi organizacije:** | | | 73.284,45 | | 77.000,00 | | 95,17 | |
| Fašničke špelancije, Winter party, Dan žena, Dani kazališta, | | | | |  | |  | |
| Vrtna zabava Vranicany, Svjetsko prv. u Ski-rolanju, Dan grada | | | | |  | |  | |
| **2. Donacije udrugama u kulturi** | | |  | |  | |  | |
| a) PO RJEŠENJU GRADONAČELNIKA | | | 2.600,00 | | 5.600,00 | | 46,43 | |
| HUMOR.DRUŠTVO ZVONEC | | | 600,00 | |  | |  | |
| ZAGORSKA UDRUGA UZGAJIVAČA KONJA Zabok | | | 1.500,00 | |  | |  | |
| UDRUGA POTKALNIČKI PLEMENITAŠI | | | 500,00 | |  | |  | |
| ukupno: | | | 2.600,00 | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| b) PROGRAM - KUD SLOBODA OROSLAVJE | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100,00 | |
| c) PROGRAM -UDRUGA MLADIH FENIKS | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 100,00 | |
| d) PROGRAM - PETROŽE KRUŠLJEVO SELO | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 100,00 | |
| e) PROGRAM - OROSLAVSKI VEZ | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 100,00 | |
| **3. Donacija Župnom uredu Oroslavje** | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 100,00 | |
| **4. Održavanje objekata kulture** | | | 34.592,09 | | 35.000,00 | | 98,83 | |
| **5. Uređenje DOMA KULTURE (projekt i uređenje)** | | | 617.702,18 | | 715.000,00 | | 86,39 | |
| **6. Uređenje parkova-povijesna, kulturna baština** | | | 61.625,00 | | 63.000,00 | | 97,82 | |
| **7. Lokalni program mladih** | | | - | | - | |  | |
| a) redovni troškovi | | | 2.300,00 | | 40.000,00 | | 5,75 | |
| b) PROGRAM - ŠTRUMF - UDRUGA PETROŽE | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 100,00 | |
| c) PROGRAM -UDRUGA MLADIH FENIKS | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 100,00 | |
| d) PROGRAM - PETROŽE KRUŠLJEVO SELO -EKO ZEKO | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 100,00 | |
| e) PROGRAM - UDRUGA MLADIH FENIX-MEĐUNARODNJA SURADNJA | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 100,00 | |
|  | | | **1.033.103,72** | | **1.176.600,00** | | **87,80** | |
| Izvori financiranja | | |  | |  | |  | |
| 01 Opći prihodi i primici | | | 724.103,72 | | 867.600,00 | | 83,46 | |
| 05 Tekuće pomoći iz ŽP-likovna kolonija | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 100,00 | |
| 05 Kapitalne pomoći iz drž.proračuna -skulpture | | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 100,00 | |
| 05 Kapitalne pomoći iz drž.proračuna -kino dvorana | | | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 100,00 | |
|  | | | 1.033.103,72 | | 1.176.600,00 | | 87,80 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***2. USTANOVE U KULTURI*** | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| **1. Otvoreno učilište Oroslavje-proračunski korisnik** |  |  |  |
| - redovna djelatnost financirana sredstvima Grada | 118.403,63 | 120.000,00 | 98,67 |
| - redovna djelatnost financirana sredstvima korisnika | 6.401,42 | 9.100,00 | 70,35 |
|  | **124.805,05** | **129.100,00** | **96,67** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 118.403,63 | 120.000,00 | 98,67 |
| 04 Prihodi za posebne namjene | - | 2.100,00 | - |
| 05 Pomoći | 1.401,42 | 2.000,00 | 70,07 |
| 06 Donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
|  | 124.805,05 | 129.100,00 | 96,67 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **2. Gradska knjižnica-proračunski korisnik** |  |  |  |
| - redovna djelatnost financirana sredstvima Grada | 405.000,00 | 417.800,00 | 96,94 |
| - redovna djelatnost financirana sredstvima korisnika | 77.150,23 | 92.000,00 | 83,86 |
|  | **482.150,23** | **509.800,00** | **94,58** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 405.000,00 | 417.800,00 | 96,94 |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 25.650,23 | 40.000,00 | 64,13 |
| 05 Pomoći | 51.000,00 | 52.000,00 | 98,08 |
| 06 Donacije | 500,00 | - | - |
|  | 482.150,23 | 509.800,00 | 94,58 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

II

Korisnici sredstava iz točke I. ovog Programa mogli su odobrena sredstva koristiti samo ako su dostavili financijska izvješća za 2015. godinu, a gradonačelnik iste prihvatio.

III.

Godišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Mario Cukovečki



## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/14-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-17-27

U Oroslavju, 06.04.2017. godine

Na temelju članka 27. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

«Narodne novine» broj: 43/92., pročišćeni tekst, 69/92., 25./93., 2/94., 44./94., 47./94., 58./95.,103/95., 11./96., 11./97., 68./98., 96./99., 120/00., 94./01. i 78./02.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 16/09. i 13/13.), Gradsko vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj dana 06.04.2017. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE**

**STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO**

**ZA 2016. GODINU**

I.

Ovim Programom određena je uplata novčanih sredstva od prodaje 85 stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

II.

Za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine u proračun grada Oroslavja uplaćena su sredstva u iznosu od 55.518,06 kuna od planiranih 63.000,00 kuna, ili 88,12%.

Doznačena sredstva utrošena su za podmirenje troškova stanovanja za socijalno ugrožene osobe.

III.

Godišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Mario Cukovečki

## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/14-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-17-27

U Oroslavju, 06.04.2017. godine

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu

N.N. broj: 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11.144/12.,94/13. i 153/13.) te članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj dana 06.04.2017. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE**

**INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA**

**ZA 2016. GODINU**

**I. OPĆE ODREDBE**

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja za 2016. godinu. Izvršen je kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Izgradnja cesta, nogostupa, parkirališta** | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| Izgradnja nogostupa | - | - |  |
| U k u p n o | - | - |  |
|  |  |  |  |
| **2. Asfaltiranje cesta** | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| Asfaltiranje cesta | 85.581,25 | 90.000,00 | 95,09 |
| U k u p n o | 85.581,25 | 90.000,00 | 95,09 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 06 Kapitalne donacije građana | 9.125,00 | 10.000,00 | 91,25 |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 76.456,25 | 80.000,00 | 95,57 |
|  | 85.581,25 | 90.000,00 | 95,09 |
|  |  |  |  |
| **3. Izgradnja objekata i uređaja odvodnje** | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| Izgradnja kanalizacije | 137.136,95 | 138.000,00 | 99,37 |
|  | 137.136,95 | 138.000,00 | 99,37 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 122.252,75 | 118.000,00 | 103,60 |
| 06 Kapitalne donacije građana | 14.884,20 | 20.000,00 | 74,42 |
|  | 137.136,95 | 138.000,00 | 99,37 |
|  |  |  |  |
| **4. Uređenje dječjih igrališta** | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| Nabava nove opreme za dječja igrališta | 94.518,75 | 95.000,00 | 99,49 |
| U k u p n o | 94.518,75 | 95.000,00 | 99,49 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 94.518,75 | 95.000,00 | 99,49 |
|  | 94.518,75 | 95.000,00 | 99,49 |
|  |  |  |  |
| **5. Uređenje groblja** | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| Uređenje staza na groblju | 197.589,06 | 200.000,00 | 98,79 |
| U k u p n o | 197.589,06 | 200.000,00 | 98,79 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 197.589,06 | 200.000,00 | 98,79 |
|  | 197.589,06 | 200.000,00 | 98,79 |
|  |  |  |  |
| **6. Izgradnja radne zone** | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| Izgradnja komunalne infrastrukture | 725.152,94 | 720.000,00 | 100,72 |
|  | 725.152,94 | 720.000,00 | 100,72 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 550.000,00 | - | - |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 175.152,94 | 720.000,00 | 24,33 |
|  | 725.152,94 | 720.000,00 | 100,72 |
|  |  |  |  |
| **7. Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada** | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| Izgradnja komunalne infrastrukture | - | - |  |
|  | - | - |  |
|  |  |  |  |
| **8. Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe** | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| Izgradnja vodovodne mreže | 38.936,27 | 40.000,00 | 97,34 |
|  | 38.936,27 | 40.000,00 | 97,34 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 38.936,27 | 40.000,00 | 97,34 |
|  | 38.936,27 | 40.000,00 | 97,34 |
|  |  |  |  |
| **9. Izgradnja javne rasvjete** | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| Izgradnja javne rasvjete | 101.242,56 | 140.000,00 | 72,32 |
| U k u p n o | 101.242,56 | 140.000,00 | 72,32 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 101.242,56 | 140.000,00 | 72,32 |
|  | 101.242,56 | 140.000,00 | 72,32 |
|  |  |  |  |
| **10. Rekonstrukcija javne rasvjete** | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| Rekonstrukcija javne rasvjete | 5.343,75 | 10.000,00 | 53,44 |
| U k u p n o | 5.343,75 | 10.000,00 | 53,44 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 5.343,75 | 10.000,00 | 53,44 |
|  | 5.343,75 | 10.000,00 | 53,44 |
|  |  |  |  |
| **11. Postava autobusnih stajališta** | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| Postava autobusnih stajališta | 49.950,00 | 50.000,00 | 99,90 |
|  | 49.950,00 | 50.000,00 | 99,90 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 49.950,00 | 50.000,00 | 99,90 |
|  | 49.950,00 | 50.000,00 | 99,90 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **12. Nabava opreme za održavanje zelenih površina** | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| Nabava novog alata i strojeva | 6.088,23 | 6.100,00 | 99,81 |
|  | 6.088,23 | 6.100,00 | 99,81 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 6.088,23 | 6.100,00 | 99,81 |
|  | 6.088,23 | 6.100,00 | 99,81 |
|  |  |  |  |
| **13. Otplata kredita za traktor (leasing)** | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| Kamata za primljene kredite | 5.243,83 | 6.000,00 | 87,40 |
| Otplata glavnice primljenih kredita (leasing) | 46.847,84 | 47.000,00 | 99,68 |
|  | 52.091,67 | 53.000,00 | 98,29 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 52.091,67 | 53.000,00 | 98,29 |
|  | 52.091,67 | 53.000,00 | 98,29 |
|  |  |  |  |
| **14. Uređenje reciklažnog dvorišta** | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| Uređenje reciklažnog dvorišta | - | 7.000,00 | - |
|  | - | 7.000,00 | - |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 05 Kapitalne pomoći iz ŽP – Sredstva u iznosu od 7.000 kuna su doznačena u 2016. godini, a realizacija će biti u 2017. godini. | - | 7.000,00 | - |
|  | - | 7.000,00 | - |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **15. Izgradnja besplatne internetske mreže** | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| Izgradnja besplatne internetske mreže | 14.375,00 | 15.000,00 | 95,83 |
|  | 14.375,00 | 15.000,00 | 95,83 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 14.375,00 | 15.000,00 | 95,83 |
|  | 14.375,00 | 15.000,00 | 95,83 |

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju Programa za 2016. objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Mario Cukovečki

## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/14-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-17-27

U Oroslavju, 06.04.2017. godine

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine broj: 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11,86/12 i 94/13.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće grada Oroslavja na svojoj 27. sjednici održanoj 06.04.2017. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**JAVNIH POTREBA U SPORTU**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2016. GODINU**

I.

Osigurana sredstva u proračunu grada Oroslavja po Programu javnih potreba u sportu utrošena su kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Rad športskih klubova i Udruga*** | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| **Donacije udrugama:** |  |  |  |
| **a) Donacije po Rješenju Gradonačelnika** | **588.204,36** | 590.000,00 | 99,70 |
| AMK OROSLAVJE | 40.834,33 |  |  |
| AIKIDO KLUB "HOHOEMI" | 9.375,00 |  |  |
| ATLETSKI KLUB OROSLAVJE | 6.000,00 |  |  |
| KK OBRTNIK OROSLAVJE | 24.000,00 |  |  |
| MOTOCIKLISTIČKI KLUB OROSLAVJE | 5.000,00 |  |  |
| NOGOMETNI KLUB OROSLAVJE | 187.000,00 |  |  |
| NOGOMETNI SAVEZ KZŽ ZABOK | 1.250,00 |  |  |
| PLANINARSKO DRUŠTVO RUNOLIST Oroslavje | 5.000,00 |  |  |
| PLK POWERLIFTING KLUB OROSLAVJE | 13.000,00 |  |  |
| PLJOČKARSKI KLUB MOKRICE OROSLAVJE | 2.000,00 |  |  |
| SKIJAŠKI KLUB OROSLAVJE | 120.645,03 |  |  |
| SPORTSKI RIBOLOVNI KLUB KLEN OROSLAVJE | 37.500,00 |  |  |
| STRELIČARSKI KLUB OROSLAVJE | 52.000,00 |  |  |
| STRELJAČKO DR.STRIJELAC K.SELO, Oroslavje | 14.000,00 |  |  |
| SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA | 1.000,00 |  |  |
| ŠAHOVSKI KLUB OROSLAVJE | 49.600,00 |  |  |
| TAEKWON-DO KLUB OROSLAVJE | 10.000,00 |  |  |
| TENISKI KLUB OROSLAVJE | 10.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| **b) Kapitalna donacija za nabavu stepenica za tribinu** | **12.337,50** | 13.000,00 | 94,90 |
| NOGOMETNI KLUB OROSLAVJE | 12.337,50 |  |  |
|  |  |  |  |
| **c) Sportske nagrade** | **11.500,00** | 11.500,00 | 100,00 |
| **UKUPNO:** | **612.041,86** | 614.500,00 | 99,60 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 604.041,86 | 606.500,00 | 99,59 |
| 05 Pomoći iz ŽP | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
|  | 612.041,86 | 614.500,00 | 99,60 |
|  |  |  |  |

II.

Korisnici sredstava iz točke I. ovog Programa mogli su odobrena sredstva koristiti samo ako su dostavili financijska izvješća za 2015. godinu, a gradonačelnik iste prihvatio.

III.

Godišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Mario Cukovečki



## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/14-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-17-27

U Oroslavju, 06.04.2017. godine

Na temelju članka 12. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na 27. sjednici od 06.04.2017. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**RASPOREDA SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI**

**OSIGURANIH U PRORAČUNU GRADA OROSLAVJA**

**ZA 2016. GODINU**

I.

Za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine po Programu za potreba socijalne skrbi utrošena su sredstva kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Program poticanja mjera demografske obnove** | |  |  |
|  | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| Potpore roditeljima za novorođeno dijete | **68.012,00** | **70.000,00** | **97,16** |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 68.012,00 | 70.000,00 | 97,16 |
|  | 68.012,00 | 70.000,00 | 97,16 |
|  |  |  |  |
| **2. Program socijalne skrbi** |  |  |  |
|  | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, | 65.706,67 | 68.000,00 | 96,63 |
| Pomoć za podmirenje troškova stanovanja-drva | 32.300,00 | 35.000,00 | 92,29 |
| Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima, | 80.930,00 | 80.000,00 | 101,16 |
| Pomoć obiteljima u naravi - socijalni paketi | 25.112,69 | 25.000,00 | 100,45 |
| Financiranje nabave školskih knjiga, ljetovanja djece, koja su medicinski indicirana, iz socijalno ugroženih obitelji, i dr. | 127.518,85 | 130.000,00 | 98,09 |
| Pružanje socijalne zaštite žrtvama požara, poplava i drugih prirodnih katastrofa, | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 |
|  | **338.068,21** | **344.500,00** | **98,13** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 249.300,15 | 246.500,00 | 101,14 |
| 07 Prihodi od prodaje stanova | 55.518,06 | 63.000,00 | 88,12 |
| 05 Pomoći iz županijskog proračuna-drva | 33.250,00 | 35.000,00 | 95,00 |
|  | 338.068,21 | 344.500,00 | 98,13 |
|  |  |  |  |
| **3. Program humanitarne skrbi kroz udruge građana** | |  |  |
|  | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| **1. Donacija Crvenom križu Donja Stubica** | **66.081,72** | 70.000,00 | 94,40 |
|  |  |  |  |
| **2. Udruga HVIDRA, dragovoljci, veterani dom.rata,invalida i dr. - po Rješenju Gradonačelnika** | **7.500,00** | 8.000,00 | 93,75 |
| udruga dragovoljaca I VETERANA DOM.RATA | 1.000,00 |  |  |
| UDRUGA SLIJEPIH KZŽ | 500,00 |  |  |
| GO UDRUGE DRAGOVOLJACA ZAPREŠIĆ | 2.000,00 |  |  |
| UDRUGA INVALIDA DONJA STUBICA | 3.000,00 |  |  |
| Udruga veterana sp.pol.BARUN | 1.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| **3. Poticaj djelovanja podružnice umirovljenika po zahtjevu za posmrtne pomoći** | **19.000,00** | 15.000,00 | 126,67 |
| MATICA UMIOROVLJENIKA OROSLAVJE | 19.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| **4. Humanitarna djelovanja ostalih udruga-po Rješenju Gradonačelnika** | **4.500,00** | 5.000,00 | 90,00 |
| DND RADOST DJECI OROSLAVJE | 500,00 |  |  |
| MIPZ institut prirodnog zdravlja Zagreb | 1.000,00 |  |  |
| GLJIVARSKO DRUŠTVO MAGLEN OROSLAVJE | 3.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| **5. PROGRAM - UDRUGA FIZIOTERAPEUTA ZAGORJE** | **10.000,00** | 10.000,00 | 100,00 |
| **6. PROGRAM - UDRUGA HRV.BRANITELJA LIJEĆENIH OD PTSP-A** | **24.000,00** | 24.000,00 | 100,00 |
| **7. PROGRAM - HUMANITARNI PROGRAM MOTO-KLUBA ZAGORSKI ORLOVI** | **20.000,00** | 20.000,00 | 100,00 |
| **8. PROGRAM - MATICA UMIROVLJENIKA OROSLAVJE-REDOVNI RAD** | **50.000,00** | 50.000,00 | 100,00 |
|  | **232.081,72** | **202.000,00** | **114,89** |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 232.081,72 | 202.000,00 | 114,89 |
|  | 232.081,72 | 202.000,00 | 114,89 |

II.

Godišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Mario Cukovečki



## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/14-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-17-27

U Oroslavju, 06.04.2017. godine

Na temelju članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na 27. sjednici od 06.04.2017. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**RASPOREDA SREDSTAVA ZA POTREBE**

**OBRAZOVANJA U PRORAČUNU**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2016. GODINU**

I.

1. **Program predškolskog obrazovanja** koji se sastoji od troškova smještaja djece u dječjim jaslicama i Proračunskog korisnika – Dječji vrtić «Cvrkutić» Oroslavje, utrošena su sredstva kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |
|  | | **Godišnje izvršenje 2016.** | | **Tekući plan za 2016.** | | **Indeks** | |
| **1. Troškovi smještaja djece u dječjim vrtićima** | | **740.941,00** | | **790.000,00** | | **93,79** | |
|  | |  | |  | |  | |
| Izvori financiranja | |  | |  | |  | |
| 01 Opći prihodi i primici | | 740.941,00 | | 790.000,00 | | 93,79 | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
| **2. Ustanove u obrazovanju** | |  | |  | |  | |
| **Proračunski korisnik - Dječji vrtić "Cvrkutić" Oroslavje** | | **1.646.200,00** | | **1.646.200,00** | | **100,00** | |
| a) Redovna djelatnost financirana sredstvima Grada | | 931.200,00 | | 931.400,00 | | 99,98 | |
| b) Redovna djelatnost financirana sredstvima korisnika | | 568.201,51 | | 644.600,00 | | 88,15 | |
| c) DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA financirana sredstvima Grada | | 70.200,00 | | 70.200,00 | | 100,00 | |
| Sveukupno | | 1.569.601,51 | | 1.646.200,00 | | 95,35 | |
| **Izvori financiranja** | |  | |  | |  | |
| 01 Opći prihodi i primici | | 1.001.400,00 | | 1.001.600,00 | | 99,98 | |
| 04 Prihodi za posebne namjene | | 529.001,51 | | 604.400,00 | | 87,53 | |
| 05 Pomoći iz državnog i županijskog proračuna | | 35.200,00 | | 35.200,00 | | 100,00 | |
| 06 Donacije | | 4.000,00 | | 5.000,00 | | 80,00 | |
|  | | **1.569.601,51** | | **1.646.200,00** | | **95,35** | |
|  |  | |  | |  | |

1. **Program osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja** koji se sastoji od pomoći Osnovnoj i Srednjoj školi te stipendija učenika i studenata, utrošena su sredstva kako slijedi :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| **Pomoći - Osnovna škola Oroslavje** | **103.361,53** | **103.000,00** | **100,35** |
| -Program produženog boravka | 76.449,83 | 75.000,00 | 101,93 |
| -Pomoći - Osnovna škola Oroslavje-troškovi asistentice | 26.911,70 | 28.000,00 | 96,11 |
| **Pomoći- Srednja škola Oroslavje** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| **Stipendije učenicima** | **110.100,00** | **120.000,00** | **91,75** |
| **Stipendije studentima** | **108.800,00** | **110.000,00** | **98,91** |
| U k u p n o | **475.623,06** | **486.000,00** | **97,86** |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 475.623,06 | 486.000,00 | 97,86 |

1. **Program dodatnih usluga u obrazovanju iznad standarda** utrošena su sredstva kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| **a) Sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole** | 18.171,00 | 20.000,00 | 90,86 |
| **b) Sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata** | 118.078,17 | 130.000,00 | 90,83 |
| **c) Javne potrebe djece s poteškoćama u razvoju** | 29.803,91 | 30.000,00 | 99,35 |
| U k u p n o | **166.053,08** | **180.000,00** | **92,25** |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 166.053,08 | 180.000,00 | 92,25 |
|  | 166.053,08 | 180.000,00 | 92,25 |

II.

Godišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Mario Cukovečki

## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/14-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-17-27

U Oroslavju, 06.04.2017. godine

Na temelju članka članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na 27 . sjednici od 06.04.2017. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**RAZVOJA GOSPODARSTVA NA**

**PODRUČJU GRADA OROSLAVJA**

**ZA 2016. GODINU**

I.

Za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine sredstva po Programu razvoja gospodarstva na području grada Oroslavja utrošena su kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Godišnje izvršenje 2016.** | **Tekući plan za 2016.** | **Indeks** |
| **1. Redovna djelatnost Turističke zajednice** | **55.557,95** | 57.000,00 | 97,47 |
| **2. Prostorno planiranje** | **51.600,00** | 52.000,00 | 99,23 |
| **3. Subvencioniranje kamata za odobrene kredite malih i sr. poduzetnika i obrtnika** | **66.410,70** | 90.000,00 | 73,79 |
| PREIS-SUPER DOO | 26.320,28 |  |  |
| KAMEN KUČIŠ VL. KUČIŠ OROSLAVJE | 1.022,42 |  |  |
| LEGRADMETAL VL. GREDIČAK OROSLAVJE | 9.159,34 |  |  |
| BERISLAVIĆ DOO OROSLAVJE | 9.669,88 |  |  |
| MONARIS d.o.o. OROSLAVJE | 11.430,27 |  |  |
| ZAŠTITNA OPREMA ORO OROSLAVJE | 6.808,51 |  |  |
| ZAGORJEPLAST OROSLAVJE | 2.000,00 |  |  |
| ukupno | 66.410,70 |  |  |
|  |  |  |  |
| **4. Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima za rekonstrukciju, dogradnju** | **281.509,48** | 300.000,00 | 93,84 |
| OROKONFEKCIJA OROSLAVJE | 60.560,08 |  |  |
| LEGRADMETAL VL. GREDIČAK OROSLAVJE | 23.502,60 |  |  |
| PIREKO OROSLAVJE | 155.482,20 |  |  |
| OPREMA ŠPOLJAR OROSLAVJE | 41.964,60 |  |  |
| ukupno | 281.509,48 |  |  |
| **5. Subvencioniranje uzgoja stoke - osjemenjivanje krava i krmača** | **17.500,00** | 16.000,00 | 109,38 |
| OSJEMENJIVANJE KRAVA | 4.050,00 |  |  |
| OSJEMENJIVANJE KRMAČA | 11.650,00 |  |  |
| SUBVENCIJA IZOBRAZBE POLJOPRIVREDNIKA (upotreba pesticida) | 1.800,00 |  |  |
| ukupno: | 17.500,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| **6. Donacije udrugama** | **14.000,00** | 15.500,00 | 90,32 |
| LOVAČKO DRUŠTVO KUNA OROSLAVJE | 10.000,00 |  |  |
| UDRUGA VINARA PUTAR | 4.000,00 |  |  |
| ukupno | 14.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| **7) Zagorski Gospodarsko-obrtnički sajam** | **28.547,50** | 29.000,00 | 98,44 |
| **UKUPNO 1 - 7** | **515.125,63** | **559.500,00** | **92,07** |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 448.525,63 | 498.000,00 | 90,07 |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 16.971,00 | 17.000,00 | 99,83 |
| 05 Tekuće pomoći DP - Gospodarsko-obrtnički sajam | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 05 Kapitalne pomoći DP-prostorno planiranje | 34.629,00 | 35.000,00 | 98,94 |
|  | 515.125,63 | 565.000,00 | 91,17 |
|  |  |  |  |

II.

Godišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Mario Cukovečki



## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/14-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-17-27

U Oroslavju, 06.04.2017. godine

Na temelju članka 31.stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12 i 143/13) i članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 16/2009.), Gradsko vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj dana 06.04.2017. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVNJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTURU NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA ZA 2016. GODINU**

I.

Ovim programom utvrđuje se namjensko korištenje 30% ostvarenih sredstava od naknade koja se naplaćuje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Oroslavja (u daljnjem tekstu. naknada)

II.

Za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine u proračun grada Oroslavja uplaćena su sredstva u iznosu od 152.452,28 kuna i korištena su za financiranje u troškovima realizacije Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Oroslavju za 2016. godinu.

III.

Godišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Mario Cukovečki