## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## Upute za popunjavanje
Upute i pravila za popunjavanje predloška za izradu provedbenog programa JLS Inačica: 1.0 Pripremljeno: srpanj 2021. MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Koordinacijsko tijelo u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Tijekom izrade akta potrebno je navesti sve podatke u pripadajućim kategorijama radnog lista Prilog 1. Za svaku razrađenu mjeru potrebno je navesti redni broj mjere. Postavljanjem pokazivača u gornji desni kut svake kategorije za popunjavanje radnog lista Prilog 1 prikazat će se bilješka sa uputom za unos traženog podatka.
0. Opće informacije o aktu strateškog planiranja U odgovarajuća polja unesite naziv nositelja izrade akta strateškog planiranja, naziv akta strateškog planiranja, podatke o razdoblju važenja akta, kao i datum izrade/ izmjene akta strateškog planiranja.
1. Poveznica s hijerarhijskim nadređenim aktima strateškog planiranja: - u stupcu "Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja", ukoliko je primjenjivo, potrebno je navesti puni naziv hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (plana razvoja JLS - ukoliko je izrađen, odnosno plana razvoja JP(R)S) čija provedba se podupire provedbom razrađenih mjera (preuzima se iz pripadajućeg Akcijskog plana) - u stupcu "Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja", ukoliko je primjenjivo, potrebno je navesti naziv posebnog cilja preuzetog iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (plana razvoja JLS - ukoliko je izrađen, odnosno plana razvoja JP(R)S), čija provedba se podupire provedbom pojedine razrađene mjere (preuzima se iz pripadajućeg Akcijskog plana) NAPOMENA: IZNIMNO U OVOM CIKLUSU STRATEŠKOG PLANIRANJA DOZVOLJENO JE NOSITELJIMA IZRADE PROVEDBENOG PROGRAMA U OVOM DIJELU PRILOGA 1, KAO NADREĐENI AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA UTVRDITI NACIONALNU RAZVOJNU STRATEGIJU REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE I DOPRINOS PROVEDBI PRIPADAJUĆIH STRATEŠKIH CILJEVA.
2. Mjere – niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata iz samoupravnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i doprinosi ostvarenju cilja utvrđenog u hijerarhijski nadređenom aktu strateškog planiranja (npr: posebnom cilju iz nadređenog plana razvoja). Za potrebe izrade provedbenog programa razlikujemo: - reformske mjere, oznaka "R" koje se razrađuju za provedbu aktivnosti i procesa koji će rezultirati određenim sistemskim promjenama i poboljšanjima koja imaju značajni utjecaj i dugotrajni učinak na funkcioniranje gospodarstva na području samoupravne jedinice, unaprjeđenje strukture institucija, učinkovitije upravljanje i usmjerenije vođenje javne politike samoupravne jedinice. - investicijske mjere, oznaka "I" koje se razrađuju za potrebe provedbe ulaganja planiranih tijekom mandatnog razdoblja izvršnog tijela, u svrhu provedbe posebnih ciljeva utvrđenih hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja (npr.: planom razvoja) i - ostale mjere, oznaka "O" koje se razrađuju za potrebe obavljanja poslova lokalnog značaja (iz samoupravnog djelokruga JLS) kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji se odnose na npr.: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu. Za mjere koje svrstavamo u ovu kategoriju nije potrebno utvrditi doprinos provedbi ciljeva javne politike. Za ostvarenje pojedinog cilja utvrđenog povezanim, hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja preporuka je razraditi najviše sedam mjera. U stupcu "Naziv mjere" potrebno je navesti naziv razrađene mjere. U stupcu "Svrha provedbe mjere" potrebno je ukratko opisati svrhu provedbe razrađene mjere (dopušten je unos najviše 250 znakova s razmakom).
3. Ključne aktivnosti odnose se na ključne aktivnosti koje je potrebno provesti tijekom provedbe određene mjere. U stupac "Planirani rok postignuća aktivnosti" upisuje se mjesec i godina očekivanog završetka pojedine aktivnosti, a tijekom planiranog razdoblja provedbe mjere. Nije ispravno navesti da se ključna aktivnost provodi kontinuirano. Preporuča se utvrditi najviše pet ključnih aktivnosti za provedbu pojedine mjere.
4. Indikativni financijski okvir za provedbu mjere utvrđuje se: - na razini mjere razrađene u Provedbenom programu - procjenom troška provedbe pojedine mjere i utvrđivanjem odgovarajućih stavki u proračunu JLS (aktivnosti/ projekti) na kojima je navedeni iznos potrebno planirati. U stupcu "Program u proračunu JLS" potrebno je navesti šifru i naziv programa u proračunu JLS iz kojeg se financira provedba posebnog cilja utvrđenog hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja (podatak se preuzima iz Akcijskog plana za provedbu nadređenog plana razvoja). U stupcu "Poveznica na izvor financiranja u proračunu JLS" potrebno je navesti šifru i naziv aktivnosti/ projekta u proračunu JLS iz koje će se financirati provedba (planirati sredstva za provedbu) pojedine mjere razrađene u provedbenom programu. U stupcu "Procijenjeni trošak provedbe mjere" potrebno je unijeti podatak o sredstvima planiranima za provedbu mjere, odnosno za svaku mjeru razrađenu u provedbenom programu navesti iznos sredstava koji je u proračunu JLS potrebno planirati za potrebe provedbe mjere.
5. Pokazatelji rezultata - podatci koji omogućuju praćenje napretka i uspješnost provedbe razrađenih mjera. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 mjerljiva pokazatelja rezultata, zajedno sa početnim i ciljanim vrijednostima za svaku godinu važenja akta. U stupac "Početna vrijednost" upisuje se zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2020. godinu, budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2021. godine). U stupce "Ciljne vrijednosti" upisuju se očekivane vrijednosti pojedinog pokazatelja za svaku godinu važenja akta strateškog planiranja. Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
5. Ostali podatci o mjeri U stupcu "Oznaka mjere (R/I/O)" navedite oznaku: Ukoliko je primjenjivo, mjere moraju biti izravno povezane sa važećim hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja (npr. planom razvoja JLS). - (R) - mjere koje se razrađuju za provedbu aktivnosti i procesa koji će rezultirati određenim sistemskim promjenama i poboljšanjima koja imaju značajni utjecaj i dugotrajni učinak na funkcioniranje gospodarstva na području samoupravne jedinice, poboljšanje učinkovitosti javnih politika i sl. - (I) - mjere koje se razrađuju za potrebe provedbe ulaganja planiranih tijekom mandatnog razdoblja izvršnog tijela. - (O) - mjere koje se razrađuju za potrebe obavljanja poslova lokalnog značaja (iz samoupravnog djelokruga JLS). U stupcu "Doprinos mjere ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima " navedite oznaku: - (OT) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o otocima, odnosno utvrđuje se za potrebe doprinosa gospodarskom i svekolikom razvoju otočnog područja. - (BPP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o brdsko-planinskim područjima, odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja. - (OP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o potpomognutim područjima, odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala potpomognutih područja. - (n/p) - unesite nije primjenjivo ukoliko mjera ne doprinosi ispunjenju obveza uređenih navedenim propisima. U stupcu "SDG" : - ukoliko mjera doprinosi provedbi ostvarenju određenog cilja održivog razvoja UN Agende 2030 navedite oznaku SDG i broj cilja ili pripadajućeg podcilja. U stupcu "Doprinos zelenoj tranziciji": - ukoliko provedba mjere doprinosi postizanju ciljeva zelene tranizicije (vodeći principi koje države članice trebaju slijediti prilikom izrade Nacionalnog plana za oporavak i otpornost) unesite oznaku DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom zelenoj tranziciji unesite NE. U stupcu "Doprinos digitalnoj transformaciji": - ukoliko provedba mjere doprinosi postizanju ciljeva digitalne transformacije (vodeći principi koje države članice trebaju slijediti prilikom izrade Nacionalnog plana za oporavak i otpornost) unesite oznaku DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom digitalnoj transformaciji unesite oznaku NE. Napomena: Popis ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030 (SDG) nalazi se u nastavku ovog radnog lista.
Ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030 (SDG)
SDG 1 Iskorijeniti siromaštvo svugdje i u svim njegovim oblicima
SDG 2 Iskorijeniti glad, osigurati dostatne količine hrane i bolju prehranu te promicati održivu poljoprivredu
SDG 3 Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina
SDG 4 Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati prilike za cjeloživotno učenje svim ljudima
SDG 5 Postići ravnopravnost spolova i osnažiti sve žene i djevojčice
SDG 6 Osigurati dostupnost i održivo upravljanje vodama te zdravstvene uvjete za sve
SDG 7 Osigurati financijski dostupnu, pouzdanu, održivu i modernu energiju za sve
SDG 8 Promicati ravnomjeran, uključivi i održivi gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan posao za sve
SDG 9 Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije
SDG 10 Smanjiti nejednakosti unutar zemalja i među zemljama
SDG 11 Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima
SDG 12 Osigurati održive obrasce potrošnje i proizvodnje
SDG 13 Poduzeti hitne mjere u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih negativnih utjecaja (priznajući da je UNFCCC glavni međunarodni, međuvladin forum za pregovaranje o globalnom odgovoru na klimatske promjene)
SDG 14 Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održivi razvoj
SDG 15 Štititi, obnavljati i promicati održivo korištenje zemaljskih ekosustava, održivo upravljati šumama, boriti se protiv dezertifikacije, zaustaviti i obrnuti proces degradacije zemljišta te zaustaviti gubitak biološke raznolikosti
SDG 16 Promicati mirna i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama.
SDG 17 Jačanje sredstva provedbe i oživljavanje globalnog partnerstva za održivi razvoj

## PRILOG 1
Prilog 1. Predložak za izradu Provedbenog programa jedinice lokalne samouprave
NOSITELJ IZRADE AKTA: GRAD OROSLAVJE |  |  | GRAD OROSLAVJE | [8 empty] | Razdoblje važenja akta: |  | 2022. -2025. | DATUM IZRADE / IZMJENE AKTA |  |  | 24.12.2021.
REFORMSKE, INVESTICIJSKE I OSTALE MJERE | [13 empty] | OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE
Redni broj mjere | Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Program u proračunu JLS | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK) | Poveznica na izvor financiranja u proračunu JLS | Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere | Oznaka mjere (R/I/O) | Doprinos mjere ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima | SDG | Doprinos zelenoj tranziciji EU-a (DA/NE) | Doprinos digitalnoj transformaciji EU-a (DA/NE) | Ključne aktivnosti | Planirani rok postignuća aktivnosti nužnih za ostvarenje mjera (mjesec, godina) | Rok provedbe mjere (mjesec, godina) | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2021 (godina) | Ciljna vrijednost 2022 | Ciljna vrijednost 2023 | Ciljna vrijednost 2024 | Ciljna vrijednost 2025
1 | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva | Program 1004 PROGRAM RAZVOJA GOSPODARSTVA Program 1020 PROGRAM MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA Program 1007 IZGRADNJA OMUNALNE INFRASTRUKTURE Program 1002 UPRAVLJANJE IMOVINOM | 1.1.Održiv i uravnotežen gospodarski razvoj | Mjerom će se pružiti podrška razvoju održivom i uravnoteženom poslovnom okruženja radi omogućavanja daljnjeg razvoja gospodarstva Grada Oroslavja. Mjerom će se pružiti podrška razvoju poduzetništva i obrta te razvoju poduzetničke i gospodarske infrastrukture. | 2820200 | Aktivnost A100009 Otplata glavnice primljenih Robnih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika Aktivnost A100001 Subvencioniranje kamata za odobrene kredite malim i srednjim poduzetnicima Aktivnost A100002 Subvencije za rekonstrukciju, izgradnju obrtnicima, poduzetnicima i trovačkim društvima Kapitalni projekt K100006 Izgradnja radne zone - komunalna infrastruktura Aktivnost A100001 EU PROJEKTI Kapitalni projekt K100010 Uređenje "Štale" -gospodarski objekat Mokrice Kapitalni projekt K100008 Nabava poslovnog prostora | Jedinstveni upravni odjel | I | n/p | SDG 8 Promicati ravnomjeran, uključivi i održivi gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan posao za sve" | DA | DA | Subvencioniranje obrtnika, trgovačkih društva,malih i srednjih poduzetnika Jačanje poduzetničke infrastrukture uspostavom poslovnih zona Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima ESI fondova Uređenje "Štale" -gospodarski objekat Mokrice Nabava poslovnog prostora | siječanj 2022.- lipanj 2025. | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Ukupan broj poduzetnika | 173 | 174 | 175 | 176 | 177
[16 empty] | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Ukupan broj obrtnika | 182 | 183 | 184 | 185 | 186
[16 empty] | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Uređen gospodarski objekt Mokrice | NE | NE | DA | DA | DA
2 | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva | Program 1023 PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA | 1.2. Razvoj turizma | Razvoj održivog turizma ostvarit će se unaprjeđenjem postojećih turističkih sadržaja te razvojem novih u skladu s promjenama trendova turističke potražnje. | 2740000 | Aktivnost A100001 Financiranje rada Turističke zajednice Aktivnost A100002 Manifestacije i sajmovi Aktivnost A100003 Manifestacija DANI GRADA OROSLAVJA Aktivnost A100004 Manifestacija MOTO VIKEND OROSLAVJE Kapitalni projekt K100001 Izgradnja Poučne staze Grada Oroslavja | Jedinstveni upravni odjel | I | n/p | SDG 15 Štititi, obnavljati i promicati održivo korištenje zemaljskih ekosustava, održivo upravljati šumama, boriti se protiv dezertifikacije, zaustaviti i obrnuti proces degradacije zemljišta te zaustaviti gubitak biološke raznolikosti | DA | Da | Potpora razvoju turističkog identiteta Potpora razvoju turističkih manifestacija Projekt Poučna staza Oroslavje | siječanj 2022.- lipanj 2025. | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Broj organiziranih turističkih manifestacija manifestacija | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[16 empty] | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Realiziran Projekt Poučna staza | Ne | Ne | Da | Da | Da
3 | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC2. Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije | Program 1004 PROGRAM RAZVOJA GOSPODARSTVA | 1.3.Ulaganje u digitalnu tranziciju | Mjerom se doprinosi razvoju digitalne tranzicije u lokalnoj zajednici kroz promicanje i unaprjeđenje razvoja širokopojasnog interneta. | 259380 | Kapitalni projekt K100002 Izgradnja širokopojasne infrastrukture pristupu interneta Aktivnost A100003 Usluge održavanja sinhronog pristupa internetu Tekući projekt T100001 Izrada ažurnog Plana razvoja širokopojasne infrastrukture pristupa interneta | Jedinstveni upravni odjel | I | n/p | SDG 9 Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije | DA | DA | Ulaganje u digitalnu tranziciju Unaprjeđenje pokrivenosti širokopojasnom infrastrukturom | siječanj 2022.- lipanj 2025. | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Broj kućanstava pokriven širokopojasnim internetom | 26 | 40 | 60 | 80 | 100
4 | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave | Program 1001 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA Program 1002 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE TE JAČANJE PARTNERSTVA I SURADNJE Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Program 1002 UPRAVLJANJE IMOVINOM Program 1007 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Program 1017 PROGRAM KREDITNOG ZADUŽIVANJA | 1.4.Učinkovita javna uprava i administracija | Učinkovita lokalna javna uprava i administracija preduvjet je pravovremenog odgovora na potrebe društva, ali i pružanja podrške poslovnom okruženju. Daljnja ulaganja biti će usmjerena na povećanje djelotvornosti i učinkovitosti uz podizanje kvalitetne javnih usluga te osiguranje materijalnih uvjeta za rad. | 23926340 | Aktivnost A100001 Poslovanje ureda Gradonačelnika i Gradskog vijeća Aktivnost A100001 Rashodi za administrativno, tehničko i stručno osoblje Aktivnost A100002 Rashodi Vlastitog pogona Kapitalni projekt K100008 Nabava poslovnog prostora Aktivnost A100001 Donacija političkim strankama Aktivnost A100002 Partnerstva i članstva Grada Oroslavje Aktivnost A100001 Otplata glavnice primljenih zajmova za gospodarsko vozilo Kapitalni projekt K100001 Opremanje javne uprave Aktivnost A100002 Otplata glavnice primljenih zajmova za traktor Aktivnost A100004 Otpata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (beskamatni zajam) Aktivnost A100002 Naknada Poreznoj upravi Tekući projekt T100001 Javni radovi -HZ za zapošljavanje Aktivnost A100003 Održavanje kombi vozila Aktivnost A100001 Održavanje DD Gornje Oroslavje Aktivnost A100002 Održavnje DD Andraševec Aktivnost A100003 Održavnje DD Mokrice Aktivnost A100004 Održavanje DD Slatina Aktivnost A100005 Održavnje ostalih zgrada Kapitalni projekt K100002 Dodatna ulaganja - DD Gornje Oroslavje Kapitalni projekt K100003 Dodatna ulaganja DD Andraševec Kapitalni projekt K100004 Dodatna ulaganja - DD Mokrice Kapitalni projekt K100005 Dodatna ulaganja - DD Slatina Kapitalni projekt K100006 Izgradnja i dodatna ulaganja na ostalim zgradama Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme za DD i ostale zgrade | Jedinstveni upravni odjel | O | n/p | SDG 16 Promicati mirna i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama. | NE | DA | Unaprjeđenje rada upravnih tijela i administracije Aktivnosti vezane uz redovito financiranje političkih stranaka Materijalni rashodi javne uprave i administracije Aktivnosti vezane uz javne radove Učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom | siječanj 2022.- lipanj 2025. | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Broj rekonstruiranih društvenih domova u gradskom vlasništvu | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
[16 empty] | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Nabavljena oprema za društvene domove | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
5 | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života | Program 1008 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU | 1.5.Razvoj sporta i rekreacije | Mjerom će se osigurati podrška aktivnostima vezanim uz poticanje aktivnog načina života kroz sport i rekreaciju te radu organizacija civilnog društva u djelatnosti sporta te poticati na rekreaciju izgradnjom poučne staze. | 7267650 | Tekući projekt T100001 Sportske nagrade Aktivnost A100001 Financiranje zajednice sportskih udruga Aktivnost A100002 Financiranje aktivnosti športskih udruga Kapitalni projekt K100001 Izgradnja Zgrade za šport i rekreaciju Kapitalni projekt K100002 Uređenje prostorija Auto moto kluba | Jedinstveni upravni odjel | O | n/p | SDG 3 Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina | NE | DA | Sufinanciranje sportskih udruga i sportskih nagrada PROJEKT- Izgradnja Zgrade za šport i rekreaciju Uređenje prostorija Auto moto kluba | siječanj 2022.- lipanj 2025. | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Realiziran PROJEKT Izgradnja Zgrade za šport i rekreaciju | NE | DA | DA | DA | DA
[16 empty] | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Uređene prostorije Auto moto kluba | NE | DA | DA | DA | DA
6 | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života | Program 1015 PROGRAM SOCIJALNA SKRBI Program 1012 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU - SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Program 1016 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 1.6.Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti | Smanjivanje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti stanovnika grada Oroslavja postići se kroz daljnje jačanje sustava socijalne skrbi te osiguranjem sredstava za pomoć socijalno ugroženim građanima i rad udruga u djelatnosti socijalne skrbi. | 3931875 | Aktivnost A100001 Pokrivanje troškova stanovanja Aktivnost A100002 Pomoći obiteljima u novcu Aktivnost A100004 Pomoć u naravi - socijalni paketi Aktivnost A100005 Poslovi prema zakonu o pogrebničkoj djelatnosti Aktivnost A100010 Sufinaciranje troškova ljetovanja djece Aktivnost A100008 Sufinaniranje troškova prijevoza djece s teškoćama u razvoju Aktivnost A100009 Pomoć osobama s posebnim potrebama Aktivnost A100006 Pružanje socijalne zaštite žrtvama od elem.nepogoda Aktivnost A100007 Stipendije učenika po socijalnom kriteriju Aktivnost A100002 Stipendije studentima po socijalnom kriteriju Aktivnost A100008 Sufinaniranje troškova prijevoza djece s teškoćama u razvoju Tekući projekt T100002 Projekt - U SLUŽBI SVIH NAS - UP.02.1.1.12.0008 Aktivnost A100001 Humanitarna djelatnost Crvenog križa Aktivnost A100002 Finaciranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija | Jedinstveni upravni odjel | I | n/p | SDG 1 Iskorijeniti siromaštvo svugdje i u svim njegovim oblicima | NE | NE | Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana Aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama Pružanje socijalne zaštite Dodjela subvencija prema socijalnom kriteriju Projekt - U SLUŽBI SVIH NAS Aktivnosti humanitarnih akcija | siječanj 2022.- lipanj 2025. | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Broj korisnika socijalnih usluga | 120 | 120 | 110 | 110 | 100
[16 empty] | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Broj korisnika socijalne pomoći | 54 | 53 | 52 | 51 | 50
[16 empty] | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Broj udruga u djelatnosti socijalne skrbi koje primaju subvenciju za rad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
7 | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života | Program 1014 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU | 1.7.Unaprjeđenje zdravstvenih usluga | Sufinanciranjem dodatnih usluga u sustavu zdravstvene zaštite osigurat će se dostupnost, kvaliteta i učinkovitost zdravstvene zaštite s ciljem promicanja zdravlja i zdravih načina života | 96000 | Aktivnost A100001 Rješavanje govorno-jezičnih poteškoća djece | Jedinstveni upravni odjel | O | n/p | SDG 3 Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina | NE | NE | Poticanje dodatnih usluga u zdravstvu | siječanj 2022.- lipanj 2025. | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Broj dodatnih usluga u zdravstvu | 2 | 2 | 3 | 3 | 4
[16 empty] | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Iznos sufinanciranja dodatnih usluga u zdravstvu | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 130000
8 | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti | Program 1009 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI Program 1001 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE Program 1007 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.8.Promicanje kulture te ulaganje u zaštitu kulturne baštine i infrastrukturu za provođenje kulturnih djelatnosti | Njegovanje tradicije i daljnji razvoj kulturnih sadržaja osigurat će se ulaganjem u djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice, udruga u kulturi i održavanjem i uređenjem sakralnih objekata i spomenika. | 3573000 | Aktivnost A100001 Financiranje projekata u kulturi Kapitalni projekt K100003 Financiranje nabave opreme za kulturne manifestacije Aktivnost A100002 Financiranje udruga u kulturi Aktivnost A100003 Održavanje Doma kulture Kapitalni projekt K100001 Uređenje Doma kulture Kapitalni projekt K100002 Uređenje parkova - povijesni spomenici Aktivnost A100004 Donacije vjerskim zajednicama Tekući projekt T100001 Lokalni program mladih Aktivnost A100001 Administrativno, stručno osoblje Aktivnost A100002 Redovna djelatnost Gradske knjižnice | Jedinstveni upravni odjel | O | n/p | SDG 3 Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina | DA | DA | Financiranje projekata u kulturi Sufinanciranje manifestacija i udruga u kulturi Uređenje i održavanje Doma kulture Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promocija kulturnih i povijesnih vrijednosti Aktivnosti vezane uz djelatnost vjerske zajednice Projekt- Lokalni programa mladih Ulaganje u redovnu djelatnost Gradske knjižnice | siječanj 2022.- lipanj 2025. | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Broj organiziranih kulturnih manifestacija | 2 | 3 | 4 | 4 | 5
[16 empty] | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Broj obnovljenih objekata kulturne baštine | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Broj udruga u kulturi koje primaju subvenciju za rad | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
9 | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada | Program 1011 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU - OSNOVNO OBRAZOVANJE Program 1012 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU - SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Program 1013 JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU - VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Program 1012 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OTVORENOG UČILIŠTA | 1.9.Unaprjeđenje odgoja i obrazovanja | Kvalitetni sustav odgoja i obrazovanja osigurat će se ulaganjima u redovnu djelatnost osnovnog školstva kroz nabavu radnih bilježnica i radnog materijala, sufinanciranjem prijevoza učenika, osiguranjem sredstava za produženi boravak te stipendiranjem učenika osnovne i srednje škole. | 3283300 | Aktivnost A100001 Pomoći Osnovnoj školi Oroslavje Kapitalni projekt K100001 Sufinanciranje izgradnje sportske dvorane Osnovne škole Aktivnost A100002 Pomoći Srednjoj školi Oroslavje Aktivnost A100003 Stipendije učenicima Aktivnost A100001 Stipendije studentima Aktivnost A100001 Sufinanciranje javnog prijevoza učenika Aktivnost A100003 Sufinanciranje prijevoza studenata Aktivnost A100002 Sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole Aktivnost A100005 Sufinanciranje troškova asistenata u nastavi u srednjim školama Aktivnost A100004 Program produženog boravka u Osnovnoj školi Aktivnost A100005 Nabava knjiga za učenike Osnovne škole Aktivnost A100006 Sufinanciranje po programu Škola u prirodi Aktivnost A100001 Administrativno, stručno osoblje Aktivnost A100002 Redovna djelatnost Otvorenog učilišta | Jedinstveni upravni odjel | O | n/p | SDG 4 Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati prilike za cjeloživotno učenje svim ljudima | DA | Da | Ulaganje u osnovnoškolsko obrazovanje Ulaganja u objekte osnovnoškolskih obrazovnih ustanova Ulaganje u srednjoškolsko obrazovanje Dodjela stipendija učenicima i studentima Sufinanciranje prijevoza, prehrane, knjiga te nad standardnih potreba u školstvu Sufinaciranje troškova asistenata u nastavi u srednjim školama Sufinanciranje školskih programa Redovna djelatnost Otvorenog učilišta | siječanj 2022.- lipanj 2025. | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Broj studenata koji primaju stipendiju | 18 | 20 | 22 | 24 | 25
[16 empty] | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Broj učenika koji primaju stipendiju | 29 | 31 | 33 | 34 | 35
10 | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada | Program 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ Program 1001 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA Program 1002 Rekonstrukcija dječjeg vrtića | 1.10.Unaprjeđenje usluga u području predškolskog odgoja | Kroz ovu mjeru osigurat će se dostupnost dječjeg vrtića i povećanje broja djece koja pohađaju dječji vrtić odnosno sudjeluju u vrtićkim i predškolskim obrazovnim programima. | 22096048 | Aktivnost A100001 Financiranje smještaje djece u vlasništvu drugih općina i gradova Aktivnost A100002 Pomoć u radu dječjih vrtića u privatnom vlasništvu Tekući projekt T100001 Financiranje rada trećeg odgajatelja - osobnog asistenta Aktivnost A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje Aktivnost A100002 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Aktivnost A100001 Otplata glavnice kredita za izgradnju Dječjeg vrtića | Jedinstveni upravni odjel | O | n/p | SDG 3 Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina | DA | NE | Sufinanciranje smještaja djece u privatnom i drugim vrtićima Sufinanciranje osobnog asistenta Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića | siječanj 2022.- lipanj 2025. | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Ukupan broj upisane djece u gradski vrtić | 104 | 114 | 124 | 134 | 150
[16 empty] | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Ukupan broj upisane djece u privatni vrtić | 94 | 104 | 114 | 124 | 140
Broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava
11 | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života | Program 1015 PROGRAM SOCIJALNA SKRBI Program 1018 GRAD OROSLAVJE - PRIJATELJ DJECE Program 1012 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU Program 1007 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Program 1006 ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.11.Unaprjeđenje kvalitete života mladih obitelji | Unaprjeđenje kvalitete života mladi obitelji poticat će se kroz aktivnosti usmjerene na razvoj poticajnog okruženja što uključuje provedbu projekta Grad-prijatelj djece, izgradnju i uređenje dječjih igrališta te stvaranje dodatnih sadržaja organizacijom manifestacija u kulturi, sportu i zabavi | 1306000 | Aktivnost A100001 Potpore za novorođeno dijete Kapitalni projekt K100004 Uređenje dječjih igrališta Aktivnost A100005 Održavanje dječjih igrališta Kapitalni projekt K100012 Izgradnja Dječjeg igrališta - Park obitelji Prpić Aktivnost A100001 Programska djelatnost - Grad Oroslavje - Prijatelj djece | Jedinstveni upravni odjel | O | n/p | SDG 3 Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina | DA | NE | Naknade roditeljima za novorođenu djecu Izgradnja i opremanje dječjih igrališta Programska djelatnost-Grad Oroslavje prijatelj djece | siječanj 2022.- lipanj 2025. | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Ukupan broj novorođene djece | 43 | 45 | 47 | 49 | 51
[16 empty] | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Broj novih/uređenih dječjih igrališta | 0 | 1 | 2 | 3 | 5
12 | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje | Program 1022 PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.12.Poticanje održivog razvoja i poljoprivrede | Razvoj poljoprivrede usmjerava se prema stvaranju veće dodane vrijednosti, povezivanju s turističkom ponudom i ekološkoj poljoprivredi, a bavljenje poljoprivrednom djelatnošću poticat će se kroz daljnju dodjelu potpora. | 414000 | Aktivnost A100001 Subvencije poljoprivrednicima za uzgoj stoke Aktivnost A100002 Subvencija izobrazbe poljoprivrednika Aktivnost A100003 Potpore poljoprivredi kroz rad udruga Aktivnost A100004 Rad poljoprivrednog redara Tekući projekt T100001 Sanacija šteta poljoprivrednicima od elementarne nepogode | Jedinstveni upravni odjel | I | n/p | SDG 2 Iskorijeniti glad, osigurati dostatne količine hrane i bolju prehranu te promicati održivu poljoprivredu | DA | NE | Subvencioniranje uzgoja stoke Ulaganje u izobrazbu poljoprivrednika Potpore poljoprivredi kroz rad udruga Redovne aktivnosti poljoprivrednog redara Sanacija šteta poljoprivrednicima od elementarne nepogode Uređenje gradske tržnice | siječanj 2022.- lipanj 2025. | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Ukupan broj isplaćenih potpora za uzgoj krmača | 72 | 82 | 92 | 92 | 100
[16 empty] | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Ukupan broj isplaćenih potpora za uzgoj krava | 17 | 18 | 19 | 19 | 20
13 | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem | Program 1002 UPRAVLJANJE IMOVINOM Program 1007 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Program 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.13.Unaprjeđenje energetske infrastrukture | Na području Grada Oroslavja modernizirat će se javna rasvjeta zamjenom javnih rasvjetnih tijela energetski učinkovitima s ciljem zaštite okoliša odnosno smanjenja svjetlosnog onečišćenja te štednje energije. | 1990000 | Aktivnost A100006 Troškovi javne rasvjete Aktivnost A100006 Najam i održavanje javne rasvjete Kapitalni projekt K100009 Izgradnja javne rasvjete Kapitalni projekt K100010 Rekonstrukcija javne rasvjete | Jedinstveni upravni odjel | I | n/p | SDG 9 Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije | DA | NE | Energetska učinkovitost održavanja javne rasvjete Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete | siječanj 2022.- lipanj 2025. | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Udio naseljenih dijelova Grada Oroslavja pokrivenih javnom rasvjetom | 75% | 80% | 85% | 90% | 100%
14 | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem | Program 1002 UPRAVLJANJE IMOVINOM Program 1007 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Program 1006 ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.14.Učinkovito komunalno gospodarstvo | Unaprjeđenjem sustava komunalnog gospodarstva osigurat će se kvalitetno i održivo upravljanje javnim gradskim površinama i infrastrukturom javne namjene | 3543000 | Aktivnost A100008 Održavanje mrtvačnice Kapitalni projekt K100007 Uređenje mrtvačnice Kapitalni projekt K100005 Uređenje groblja Aktivnost A100003 Program održavnja gradskog groblja Kapitalni projekt K100016 Uređenje gradske tržnice Kapitalni projekt K100007 Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada Aktivnost A100006 Strojno orezivanje raslinja uz prometnice i siječa suhih stabala Aktivnost A100002 Održavnje i uređivanje zelenih površina Aktivnost A100004 Održavanje okoliša društvenih domova Kapitalni projekt K100012 Nabava opreme za održavanje parkova i drugih zelenih površina | Jedinstveni upravni odjel | I | n/p | SDG 15 Štititi, obnavljati i promicati održivo korištenje zemaljskih ekosustava, održivo upravljati šumama, boriti se protiv dezertifikacije, zaustaviti i obrnuti proces degradacije zemljišta te zaustaviti gubitak biološke raznolikosti | DA | NE | Održavanje prostora i vanjskih površina za obavljanje ispraćaja pokojnika Održavanje gradske tržnice Ulaganje u komunalnu infrastrukturu novih stambenih zgrada Održavanje javnih Gradskih površina | siječanj 2022.- lipanj 2025. | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Broj novoizgrađenih grobnih mjesta | 18 | 19 | 21 | 23 | 25
[16 empty] | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Kupljena oprema za održavane javne površine | 0 | 2 | 3 | 4 | 5
15 | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem | Program 1005 ZAŠTITA OKOLIŠA Program 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Program 1007 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Program 1014 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA | 1.15.Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša | Zaštita i održivo upravljanje prirodnim okolišem temelj su njegova očuvanja za buduće naraštaje, ali i jedan od preduvjeta sigurnog gospodarskog razvoja. Povećanje djelotvornosti sustava gospodarenja otpadom postići će se daljnjim ulaganjem u infrastrukturu za održivo gospodarenje otpadom. | 4592000 | Aktivnost A100001 Odvoz krupnog i glomaznog otpada Aktivnost A100004 Sanacija nelegalnih odlagališta smeća Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme za prikupljanje otpada Kapitalni projekt K100002 Uređenje reciklažnog dvorišta Aktivnost A100002 Poslovi deratizacija i dezinsenkcije Aktivnost A100003 Higijeničarska služba Aktivnost A100002 Troškovi za zaštitu kućnih ljubimaca Aktivnost A100007 Financiranje udruga u zaštiti okoliša Aktivnost A100008 Uređivanje zapuštenih površina | Jedinstveni upravni odjel | I | n/p | SDG 15 Štititi, obnavljati i promicati održivo korištenje zemaljskih ekosustava, održivo upravljati šumama, boriti se protiv dezertifikacije, zaustaviti i obrnuti proces degradacije zemljišta te zaustaviti gubitak biološke raznolikost | DA | NE | Sanacija odlagališta smeća i divljih odlagališta Unaprjeđenje gospodarenja otpadom Unaprjeđenje prirodnog okruženja Podizanje svijesti o važnosti očuvanja okoliša i zaštite prirode | siječanj 2022.- lipanj 2025. | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Udio korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[16 empty] | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Broj nelegalnih odlagališta smeća | 3 | 3 | 2 | 2 | 0
[16 empty] | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Broj uređenih zapuštenih površina | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
16 | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem | Program 1021 PROGRAM PROSTORNOG I PLANSKOG PLANIRANJA | 1.16.Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja | Pametno i odgovorno prostorno i urbanističko planiranje temelj je održivog razvoja te postizanja učinkovitosti i sprječavanja daljnjeg narušavanja prirodnog okoliša. Mjera uključuje izradu strateških dokumenata i prostorno-planske dokumentacije. | 920000 | Aktivnost A100001 Izrada planske dokumentacije Kapitalni projekt K100002 Provođenje izmjere stambenog i poslovnog prostora | Jedinstveni upravni odjel | I | n/p | SDG 9 Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije | DA | NE | Ulaganje u prostorno i plansko planiranje | siječanj 2022.- lipanj 2025. | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Broj dokumenata namijenjenih za prostorno planiranje | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
17 | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem | Program 1007 PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Program 1005 ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.17.Unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i odvodnje | Mjera unaprjeđenja sustava vodoopskrbe i odvodnje podrazumijeva Kvalitetno i održivo upravljanje te izgradnju objekata i uređaja vodoopskrbe. | 220000 | Kapitalni projekt K100003 Izgradnja objekata oborinske odvodnje Aktivnost A100010 Zacjevljivanje oborinskih jaraka Kapitalni projekt K100008 Izgradnja vodovodnog sustava | Jedinstveni upravni odjel | I | n/p | SDG 6 Osigurati dostupnost i održivo upravljanje vodama te zdravstvene uvjete za sve | DA | NE | Aktivnosti unaprjeđenja sustava oborinske odvodnje PROJEKT -Izgradnja vodovodnog sustava | siječanj 2022.- lipanj 2025. | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Dogradnja voda vodovodne mreže | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
18 | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva | Program 1003 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Program 1019 PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU Program 1005 ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.18.Jačanje protupožarne i civilne zaštite | Jačanjem sustava protupožarne i civilne zaštite osigurat će se mogućnost pravovremenog odgovora na krize te smanjivanje rizika od katastrofa uz nesmetano obavljanje djelatnosti operativnih snaga civilne zašite i vatrogastva. | 3370000 | Aktivnost A100001 Sufinanciranja Javne vatrogasne postrojbe Zabok Aktivnost A100002 Civilna zaštita Aktivnost A100003 Gorska služba spašavanja Aktivnost A100002 Preventivno djelovanje na zaštitu od požara - financiranje DVD-a na području grada Tekući projekt T100001 Sufinanciranje projekta - Policija u zajednici | Jedinstveni upravni odjel | O | n/p | SDG 11 Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima | DA | NE | Unaprjeđenje infrastrukture za pružanje vatrogasne i civilne zaštite te sufinanciranje rada Hrvatske gorske službe spašavanja | siječanj 2022.- lipanj 2025. | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
[16 empty] | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području Grada Oroslavja | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[16 empty] | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Broj intervencija DVD Oroslavje | 17 | 16 | 15 | 14 | 10
19 | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC11. Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti | Program 1003 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Program 1005 ZAŠTITA OKOLIŠA Program 1006 ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Program 1007 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Program 1004 PROGRAM RAZVOJA GOSPODARSTVA Program 1017 PROGRAM KREDITNOG ZADUŽIVANJA | 1.19.Unaprjeđenje prometnog sustava i sigurnosti u prometu | Povoljna prometna povezanost Grada Oroslavja doprinosi gospodarskom razvoju i omogućava veliki turistički potencijal. Daljnjim održavanjem nerazvrstanih cesta, uređenjem autobusnih stajališta, izgradnjom i uređenjem parkirališta te izgradnjom nogostupa unaprijedit će se održivost prometnog sustava i doprinijeti očuvanju okoliša, sigurnosti u prometu i kvaliteti života svih stanovnika. | 18293770 | Kapitalni projekt K100001 Postava sigurnosnih kamera Tekući projekt T100001 Sufinanciranje projekta - Policija u zajednici Kapitalni projekt K100011 Postava autobusnih stajališta Aktivnost A100005 Čišćenje snijega i posipanje cesta i nogostupa zbog poledice Aktivnost A100001 Održavanje cesta i drugih javnih puteva Aktivnost A100003 Otplata glavnice primljenih zajmova za ceste Kapitalni projekt K100001 Izgradnja nogostupa Kapitalni projekt K100002 Rekonstrukcija i asfaltiranje cesta u naseljima i radnoj zoni Tekući projekt T100001 Sanacija šteta od elementarne nepogode na nerazvrstanim cestama Kapitalni projekt K100014 Izgradnja biciklističkih staza Tekući projekt T100002 Izrada analize putničkog prijevoza | Jedinstveni upravni odjel | I | n/p | SDG 11 Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima | DA | DA | Unaprjeđenje sigurnosti prometa Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture PROJEKT- Izgradnja biciklističkih staza Izrada analize putničkog prijevoza | lipanj 2021.- lipanj 2025. | siječanj 2022.- lipanj 2025. | Broj postavljenih sigurnosnih kamera | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
[17 empty] | km biciklističkih staza | 0 | 2 | 3 | 4 | 5
[17 empty] | Izrađena analizaputničkog prijevoza | NE | DA | DA | DA | DA
Note on A3: MRRFEU KT: Unesite naziv nositelja izrade akta
Note on A5: MRRFEU KT: Unesite redni broj mjere.
Note on B5: MRRFEU: Navedite puni naziv hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja, čiju provedbu podupirete provedbom utvrđene mjere (npr. planu razvoja JLS).
Note on C5: MRRFEU: Ukoliko je primjenjivo, unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja čijem se ostvarenju doprinosi provedbom mjere (npr. preuzmite naziv odgovarajućeg posebnog cilja iz Plana razvoja odnosno Akcijskog plana za provedbu plana razvoja JLS(ukoliko je izrađen). IZNIMNO U OVOM CIKLUSU STRATEŠKOG PLANIRANJA DOZVOLJENO JE KAO HIJERARHIJSKI NADREĐENI AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA UNIJETI NACIONALNU RAZVOJNU STRATEGIJU REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE. PO DONOŠENJU HIJERARHIJSKI NADREĐENIH PLANOVA RAZVOJA JLP(R)S BITI ĆE POTREBNO REVIDIRATI PROVEDBENE PROGRAME I DOPUNITI IH PRIPADAJUĆIM SADRŽAJEM.
Note on D5: MRRFEU: Navedite šifru i naziv programa u proračunu JLS na kojima je planiran iznos za trošak provedbe navedenog posebnog cilja. (Preuzima se Plana razvoja JLS odnosno Akcijskog plana za provedbu plana razvoja JLS (ukoliko je izrađen)).
Note on E5: MRRFEU: Navedite naziv mjere. Obavezno unijeti mjere utvrđene u akcijskom planu za provedbu plana razvoja JLS (ukoliko je izrađen) odnosno plana razvoja JP(R)S. Ukoliko mjera ne doprinosi izravno ostvarenju posebnog cilja, iz radnog lista "MJERE IZ DJELOKRUGA JLP(R)S" odaberite odgovarajuću mjeru za potrebe provedbe poslova propisanih zakonodavnim okvirom koji uređuje djelokrug JLS.
Note on F5: MRRFEU: Ukratko opišite svrhu provedbe mjere odnosno način na koji će provedba mjere doprinijeti ostvarenju povezanog posebnog cilja.
Note on G5: MRRFEU: Unesite iznos ukupno procijenjenog troška provedbe mjere. Procijenjeni trošak provedbe mjere i poveznica na izvor financiranja u proračunu predstavljaju indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere
Note on H5: MRRFEU: Navedite šifru i naziv stavke (aktivnosti/ projekta) u proračunu JLS na kojima će biti planiran iznos za trošak provedbe mjere. Procijenjeni trošak provedbe mjere i poveznica na izvor financiranja u proračunu predstavljaju indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere.
Note on I5: MRRFEU: Unijeti naziv upravnog tijela JLS koje će biti odgovorno za provedbu navedene mjere
Note on J5: MRRFEU: Unesite odgovarajuću oznaku vrste mjere: R- reformska (provedba reforme) I- investicijska (provedba ulaganja) O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravog djelokruga JLS)
Note on K5: MRRFEU KT: Unesite oznaku doprinosa mjere ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima: (OT) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o otocima, odnosno utvrđuje se za potrebe doprinosa gospodarskom i svekolikom razvoju otočnog područja. (BPP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o brdsko-planinskim područjima odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja. (OP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o potpomognutim područjima odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala potpomognutih područja. (n/p) - unesite nije primjenjivo ukoliko mjera ne doprinosi ispunjenju obveza uređenih navedenim propisima.
Note on L5: MRRFEU: Navedite broj i naziv cilja održivog razvoja UN Agende 2030, kojem doprinosi provedba mjere. Unesite oznaku nije primjenjivo - n/p ukoliko mjera ne doprinosi provedbi ciljeva održivog razvoja
Note on M5: MRRFEU: Ukoliko provedba mjere doprinosi zelenoj traniziciji unesite DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom zelenoj tranziciji unesite NE.
Note on N5: MRRFEU: Ukoliko provedba mjere doprinosi digitalnoj transformaciji, unesite DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom digitalnoj transformacijii unesite NE.
Note on O5: MRRFEU: Navedite ključne aktivnosti nužne za provedbu mjere (preporučeno je utvrditi najviše 5 ključnih aktivnosti za provedbu jedne mjere)
Note on P5: MRRFEU: Unesite planirani rok postignuća za svaku pojedinu ključnu aktivnost.
Note on Q5: MRRFEU: Navedite mjesec i godinu planiranog ostvarenja mjere
Note on R5: MRRFEU: Navedite naziv pokazatelja rezultata definiranog u svrhu praćenja napretka u provedbi mjere (preporučen je unos najviše tri pokazatelja rezultata za praćenje napretka u provedbi jedne mjere)
Note on S5: MRRFEU: Navedite početnu vrijednost pokazatelja i posljednju godinu podatka o vrijednosti pokazatelja mjere
Note on T5: MRRFEU: Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za prvu godinu provedbe (N+1)
Note on U5: MRRFEU: Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za drugu godinu provedbe (N+2)
Note on V5: MRRFEU: Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za treću godinu provedbe (N+3)
Note on W5: MRRFEU: Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za posljednju godinu provedbe (N+4) (ukoliko ne planirate provoditi mjeru tijekom određene godine važenja akta unesite n/p - nije primjenjivo)

## MJERE IZ DJELOKRUGA JLS
PRIJEDLOG PODRUČJA MJERA | Primjer nekih od aktivnosti koje upravna tijela JLS provode u svrhu ostvarenja mjera iz navedenog područja: | Prijedlog pokazatelja rezultata za praćenje napretka u provedbi
1. Uređenje naselja i stanovanje | • aktivnosti vezane za unaprjeđenje stanovanja, • uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima, • unaprjeđivanje dostupnosti i kvalitete stanovanja, • učinkovito upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu JLS, • unaprjeđenje i energetska obnova objekata javne i stambene namjene, • poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u stanovanju i sl. | • ukupan broj stambenih jedinica u vlasništvu JLS • broj stanova u vlasništvu JLS u zakupu • broj novoizgrađenih stambenih jedinica • broj novoizgrađenih dječjih igrališta • broj stambenih objekata za koje je izrađen energetski certifikat • broj stambenih objekata na kojima je provedena energetska obnova
2. Prostorno i urbanističko planiranje | • aktivnosti vezane za prostorno planiranje, • izdavanje građ. i lokacijskih dozvola i dr. akata vezanih za gradnju na području JLS, • unaprjeđenje te održivo korištenje prostora, • uspostava integriranog urb. planiranja za učinkovito upravljanje prostorom i imovinom, • planiranje pametnih rješenja za upravljanje razvojem i sl. | • broj izdanih lokacijskih dozvola • broj izdanih građevinskih dozvola • broj izdanih uporabnih dozvola • broj izdanih rješenja o izvedenom stanju • broj izdanih rješenja o rušenju bespravno izgrađenih objekata • pokrivenost područja samoupravne jedinice prostornim planom
3. Komunalno gospodarstvo | • aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, • razvoj i unaprjeđenje različitih infrastrukturnih sustava, • rekonstrukcija, izgradnja i investicijsko održavanje komunalnih objekata i opreme, • održavanje javnih površina, • čišćenje i uređenje građevina i uređaja javne namjene, • unaprjeđenje energetske infrastrukture, • poboljšanje komunalne opremljenosti, • gospodarenje objektima javne i poslovne namjene, • razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje, • unaprjeđenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu, • unaprjeđenje vodnog gospodarstva, | • održavane javne površine u m2 • m2 novouređene javne infrastrukture • m2 uređenih zelenih javnih površina • broj energetski obnovljenih objekata javne namjene • broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela • km novoizgrađene komunalne infrastrukture • km novoizgrađenog sustava navodnjavanja • udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom • broj kućanstava kojima je omogućen pristup širokopojasnoj mreži • broj novih korisnika priključenih na vodovodnu mrežu • broj novih korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu • broj novoizgrađenih grobnih mjesta
4. Odgoj i obrazovanje | • aktivnosti vezane za odgoj, obrazovanje i tehničku kulturu, • redovna djelatnost osnovnih škola, • redovna ulaganja u objekte osnovnoškolskih i srednjoškolskih obrazovnih ustanova, • unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje, • provedba cjeloživotnog obrazovanja, • modernizacija i unaprjeđenje obrazovne infrastrukture, • dodjela stipendija za visoko i srednjoškolsko obrazovanje i sl. | • broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova • broj rekonstruiranih/ adaptiranih objekata odgojno-obrazovnih ustanova • broj opremljenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova • udio objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja • opremanja u ukupnom broju osnovnih škola • ukupan broj učenika • broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz • udio učenika kojima je omogućena jednosmjenska nastava • ukupan broj razrednih odjeljenja • broj stipendista - učenika • broj stipendista - studenata • broj korisnika programa cjeloživotnog obrazovanja • broj osoba koje su završile program prekvalifikacije • udio škola u kojima je osigurana mogućnost pružanja online nastave za sva odjeljenja
5. Briga o djeci | • redovna djelatnost vrtića, • provedba predškolskog odgoja, • unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje i sl. | • ukupan broj upisane djece • broj novoupisane djece • broj novosagrađenih objekata • broj rekonstruiranih objekata • broj djece obuhvaćene posebnim programima izobrazbe
6. Socijalna skrb | • aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama, • dodjela subvencija, pomoći i donacija, • osiguranje ravnomjerne dostupnosti socijalnih usluga, • pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana, • poboljšanje standarda postojećih usluga socijalne zaštite u okvirima lokalne zajednice, • pružanje skrbi nemoćnima, • skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, • unaprjeđenje društvene infrastrukture za pružanje socijalne skrbi i zaštite i sl. | • broj korisnika socijalnih usluga • broj korisnika socijalnog smještaja • broj korisnika besplatnog prijevoza • broj korisnika sredstava za ogrjev • broj korisnika pučke kuhinje • broj korisnika socijalnog dućana • broj kreveta u domovima za starije i nemoćne • broj zaposlenih osoba s invaliditetom
7. Primarna zdravstvena zaštita | • aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana, • poboljšanje sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga, • unaprjeđenje dostupnosti usluga zdravstvene zaštite, • poboljšanje opremljenosti i unaprjeđivanje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga, • unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga i sl. | • broj sudionika na predavanjima o prevenciji bolesti i zdravom načinu života • broj obnovljenih objekata javno zdravstvenih ustanova • broj objekata javnih zdravstv. ustanova u kojima je poboljšana opremljenost • broj korisnika kojima je unaprijeđena dostupnost usluga zdravstvene zaštite • stopa smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti na području samoupr. jedinice • stopa smrtnosti od razni oblika raka na području samoupravne jedinice
8. Kultura, tjelesna kultura i sport | • aktivnosti vezane za razvoj kulture te tjelesne kulture i sporta, • unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja, • promicanje kulture i kulturnih sadržaja, • poticanje razvoja sporta i rekreacije, • ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kult. i povijesnih vrijednosti i sl. | • broj obnovljenih objekata kulturne baštine • broj posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne baštine • broj organiziranih kulturnih manifestacija • broj posjeta društveno-kulturnim manifestacijama • broj članova kulturno-umjetničkih udruga • broj korisnika javnih sportsko-rekreacijskih sadržaja • broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad • broj novih javnih sportskih terena/ igrališta
9. Zaštita potrošača | • redovan rad udruga za zaštitu potrošača, • pružanje potpore projektima u području zaštite potrošača, • sustavno promicanje zaštite potrošača na području samoupravne jedinice i sl. | • broj korisnika kojima je pružena zaštita • broj riješenih pritužbi oštećenih potrošača • broj potrošača kojima je dodijeljena odšteta
10. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša | • aktivnosti vezane za zaštitu prirode, • očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša, • izgradnja građevina za gospodarenje otpadom, • uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom, • ulaganja u očuvanje okoliša i prirodne baštine, • korištenje obnovljivih izvora energije, • održivo gospodarenje javnim, poljoprivrednim i šumskim prostorom, • poticanje održivog gospodarenja prirodnim resursima, • učinkovito gospodarenje energijom i sl. | • broj saniranih lokaliteta ilegalnih odlagališta otpada • količina prikupljenog biorazgradivog otpada • količina prikupljenog recikliranog otpada • broj izgrađenih centara za gospodarenje otpadom • broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada • broj kućanstava koji koriste energiju iz obnovljivih izvora
11. Protupožarna i civilna zaštita | • aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite, • uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite, • poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga, • promotivne aktivnosti protupožarne zaštite, • organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području samoupravne jedinice i sl. | • broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja • broj nabavljenih vatrogasnih vozila • broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatogasnih društava • broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava • ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLS • broj intervencija zaštite i spašavanja
12. Promet i održavanje javnih prometnica | • aktivnosti vezane za unaprjeđenje javnog i putničkog prometa, • unaprjeđenje lokalne i regionalne prometne povezanosti, • unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture, • razvoj lokalne prometne mreže, • razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet, • poboljšanje održivosti sustava javnog prijevoza, • poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u javnom i putničkom prijevozu i sl. | • km novih biciklističkih staza • km novih javnih prometnica • km novih pješačkih staza • km moderniziranih željezničkih pruga • km asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika • broj izgrađenih punionica za električna vozila • ukupan broj korisnika javnog prijevoza • broj putnika u riječnom prometu • broj putnika u morskom prometu • broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta • broj novoizgrađenih autobusnih stajališta
13. Gospodarski razvoj | • aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva, • poticanje održivog razvoja turizma, • poboljšanje gospodarske konkurentnosti, • jačanje malog i srednjeg poduzetništva, • korištenje pametnih rješenja i poticanje održivog razvoja industrije, • unaprjeđenje poduzetničkog okruženja, • razvoj i pružanje potpora poduzetničkim institucijama i pružanje potpora MSP, • poticanje transfera znanja i tehnologija između znanstvenog i poslovnog sektora, • jačanje poduzetničke infrastrukture uspostavom poslovnih zona, • poticanje kreativnih industrija, poticanje održivog razvoja poljoprivrede i ribarstva, | • broj novozaposlenih u visokotehnološkim poduzećima • ukupan broj zaposlenih • ukupan broj nezaposlenih • ukupan prihod poduzetnika na području JLS • broj korisnika potpore za MSP • m2 površine poduzetničkih zona • ukupan broj poduzetnika • ukupan broj obrtnika • ukupan broj poljoprivrednika • ukupan prihod poduzetnika na području samoupravne jedinice • ukupan broj turističkih noćenja • broj korisnika coworking prostora • broj korisnika poslovnih inkubatora • broj patenata odobrenih na području JLS
14. Lokalna uprava i administracija | • aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela samoupr. jedinice, • pravno normativni poslovi, • materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije, • jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave, • učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom, • redovne i izvanredne aktivnosti gradskih vijeća, • priprema projekata za sufinanciranje sredstvima ESI fondova, | • broj izdanih rješenja • broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja • broj educiranih zaposlenika samoupravne jedinice • broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLS • udio poslovnih prostora u vlasništvu samoupravne jedinice u zakupu • broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima • broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanc. sredstvima ESI fondova
15. Demografija | • poticanje nataliteta, • poticanje doseljavanja mladih obitelji s djecom, • zaustavljanje iseljavanja mladih, • zaustavljanje iseljavanja radno sposobnog stanovništva, | • udio mladog stanovništva (0 - 14 godina) na području samoupravne jedinice • ukupan broj rođene djece • ukupan broj radno aktivnog stanovništva • neto stopa migracije stanovništva do 40 godina na području samoupr. jed. • broj iseljenih osoba

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja